## Instructiuni
Pentru mai multe informatii si update-uri: | http://www.pmexpert.ro
1. Initializare
In tabela "Valori" sunt definite 3 liste de valori pentru validarea campurilor "Proiecte", "Prioritati" si "Status". Acestor liste le sunt asociate 3 variabile (in Excel se numesc Names).
Pentru initializare:
- in cazul in care nu doriti sa introduceti mai mult de 10 proiecte, este suficienta editarea celor 10 proiecte din pagina "Valori", celulele A2 pana la A11. In caz contrat:
- completati proiectele in pagina "Valori", incepand cu celula A2 in jos.
- editati variabila "Proiecte", pentru a include toate proiectele definite
2. Reguli de completare
Tabela "Task Management" este formatata ca lista, permitand astfel sortarea si filtrare usoara.
- Introduceti task-uri noi doar in randul imediat urmator ultimului rand al listei, permitand astfel extinderea ei.
- Coloane:
- "Nr.": numar de ordine [Tip:Number]
- "Task": task [Tip:Text]
- "Proiect": Numele proiectului - lista de valori [Sursa:Proiecte] [Tip:Text]
- "Responsabil": Numele persoanei responsabile [Tip:Text]
- "Status": Statusul task-ului - lista de valori [Sursa:Status] [Tip:Text]
- "Prioritate": Prioritatea task-ului [Tip:Text]
- "Deadline initial": Termenul limita initial planificat pentru terminarea task-ului [Tip:Date]
- "Deadline actual": Termenul limita planificat actual [Tip:Date]
- "Incheiat (data)": Data la care a fost incheiat task-ul [Tip:Date]
- "Observatii": observatii [Tip:Text]
- Daca introduceti data de incheiere a task-ului, puneti status-ul "incheiat".
- Data "Deadline actual" apare in rosu, daca aceasta data este mai mare decat data curenta (TASK MANAGEMENT!B1), semnaland astfel necesitatea de replanificare (cu exceptia cazului in care task-ul este incheiat).

## TASK MANAGEMENT
| 2026-07-29 |  | Task Management Sheet
Nr. | Task | Proiect | Responsabil | Status | Prioritate | Deadline initial | Deadline actual | Incheiat (data) | Observatii
1 | Descrierea problemei/task-ului - 1 | Proiect 3 | C. Cioiulescu | INTARZIAT | 1-critic | 2010-08-01 | 2010-08-15 |  | - Motivul intarziereii, eventual alte masuri de luat, informatii utile
2 | Descrierea problemei/task-ului - 2 | Proiect 2 | C. Cioiulescu | incheiat | 3-normal | 2010-08-15 | 2010-08-16 | 2010-08-31 | - Motivul intarziereii, eventual alte masuri de luat, informatii utile
3 | Descrierea problemei/task-ului -3 | Proiect 2 | Andrei Andrei | deschis | 2-urgent | 2010-09-15 | 2010-09-10 |  | - Motivul intarziereii, eventual alte masuri de luat, informatii utile

## Valori
Proiecte | Prioritati | Status
Proiect 1 | 1-critic | deschis
Proiect 2 | 2-urgent | inceput
Proiect 3 | 3-normal | incheiat
Proiect 4 |  | INTARZIAT
Proiect 5
Proiect 6
Proiect 7
Proiect 8
Proiect 9
Proiect 10